NOTE DE CADRAGE DU PROJET

Master 2 – Ingénierie de la Santé (IA & Systèmes de Santé)

Période : 17 novembre – 31 janvier

Étudiant : Léa

Encadrant : [Nom encadrant]

Titre du projet : Prédiction du risque de maladie cardiaque à 10 ans avec quantification de l’incertitude

- Contexte et justification

Les maladies cardiovasculaires demeurent l’une des premières causes de mortalité et de morbidité à l’échelle mondiale. Leur prévention repose en grande partie sur la capacité à repérer suffisamment tôt les personnes exposées à un risque élevé, afin d’adapter les stratégies de suivi et d’intervention. Dans ce contexte, l’exploitation des données de santé et les outils d’intelligence artificielle constituent aujourd’hui des leviers importants pour renforcer l’identification précoce et améliorer la prise de décision clinique.

Les approches d’apprentissage automatique offrent des possibilités intéressantes pour modéliser simultanément plusieurs facteurs de risque et détecter des interactions complexes que les méthodes statistiques traditionnelles captent plus difficilement. Toutefois, la performance prédictive ne garantit pas, à elle seule, la pertinence clinique d’un modèle. Une prédiction doit également pouvoir être accompagnée d’un niveau de confiance. Sans cette information, l’usage du modèle en pratique médicale peut rester limité, voire risqué. La quantification de l’incertitude apparaît ainsi comme un élément indispensable pour renforcer la transparence, la robustesse et la fiabilité des modèles prédictifs. Ce projet, réalisé dans le cadre du Master 2 Ingénierie de la Santé – Intelligence Artificielle et Systèmes de Santé, s’appuie sur la base de données publique et anonymisée Framingham Heart Study, largement utilisée en épidémiologie cardiovasculaire.

- Objectif général

L’objectif général de ce projet est de développer un modèle prédictif du risque de maladie cardiaque à dix ans, à partir de la base de données Framingham, en intégrant une approche de quantification de l’incertitude afin d’améliorer la fiabilité, l’interprétabilité et le potentiel d’utilisation clinique du système.

- Objectifs spécifiques

Pour atteindre l’objectif général, le projet s’articule autour des objectifs spécifiques suivants :

  - Analyse exploratoire et préparation des données

- Examiner la structure de la base Framingham et décrire les principales caractéristiques des individus.

- Identifier et traiter les valeurs manquantes, incohérences ou données aberrantes.

- Préparer un jeu de données d’apprentissage adapté aux modèles prédictifs.

  - Développement et comparaison de modèles d’apprentissage automatique

- Mettre en œuvre plusieurs algorithmes de classification (régression logistique, forêts aléatoires, gradient boosting, etc.).

- Comparer leurs performances selon des métriques appropriées : AUC-ROC, précision, rappel, F1-score.

  - Intégration de méthodes de quantification de l’incertitude

- Implémenter des techniques permettant d’estimer la fiabilité des prédictions (ensembles de modèles, variance des prédictions, calibration).

- Évaluer la calibration des probabilités à l’aide d’outils tels que les courbes de calibration et le score de Brier.

- Analyser le comportement du modèle dans les situations de forte incertitude.

  - Interprétation, visualisation et mise en perspective

- Produire des visualisations illustrant les performances et le niveau d’incertitude.

- Interpréter les résultats au regard des connaissances épidémiologiques sur le risque cardiovasculaire.

- Formuler des recommandations sur l’utilisation potentielle du modèle en aide à la décision.

- Périmètre du projet

Le présent projet inclut les éléments suivants :

Analyse et préparation des données : exploration complète de la base de données Framingham, nettoyage, prétraitement et mise en forme des données en vue de la modélisation.

Développement de modèles de prédiction : mise en place de plusieurs modèles de classification adaptés aux données tabulaires, sélection d’un modèle final en fonction de critères de performance (AUC, précision, rappel, F1-score).

Quantification de l’incertitude : développement de méthodes permettant d’estimer la fiabilité des prédictions (ensembles de modèles, calibration, score de Brier), analyse du comportement du modèle selon les niveaux d’incertitude.

Évaluation et visualisation des performances : production de graphiques illustrant les performances et la calibration du modèle, analyse critique des résultats.

- Méthodologie

La méthodologie adoptée pour ce projet suit une démarche classique de développement d’un modèle prédictif en santé utilisant des données tabulaires, tout en intégrant une approche de quantification de l’incertitude. Elle se décompose en quatre grandes étapes :

| Étape | Description synthétique | Objectifs associés |
| --- | --- | --- |
| Analyse exploratoire et préparation des données | Examiner la structure de la base Framingham Identifier les valeurs manquantes ou incohérences Nettoyer et préparer les variables pour la modélisation Constituer les jeux d’entraînement et de test | Comprendre les données Assurer leur qualité Préparer un datas et exploitable |
| Développement des modèles prédictifs | Tester plusieurs algorithmes de classification (ML) Comparer les performances selon plusieurs métriques Sélectionner un modèle pertinent pour la suite | Identifier le ou les modèles les plus performants• Valider la pertinence des choix méthodologiques |
| Intégration de l’incertitude dans les prédictions | Implémenter une ou plusieurs méthodes d’estimation de l’incertitude Évaluer la qualité de la calibration Visualiser et interpréter l’incertitude obtenue | Ajouter une dimension de fiabilité au modèle Renforcer l’interprétabilité et la rigueur du système |
| Synthèse, documentation et restitution | Organiser le code et les analyses sur GitHub• Produire les visualisations et interprétations clés Rédiger le rapport final et préparer la soutenance | Documenter clairement le travail Présenter les résultats de manière structurée et professionnelle |

- Livrables attendus

| Livrable | Contenu attendu | Échéance estimée |
| --- | --- | --- |
| Analyse exploratoire (EDA) | Description des variables, visualisations, nettoyage, prétraitement | Fin phase 1 |
| Modèles prédictifs ML | Scripts ou notebooks contenant le développement des modèles testés, métriques de performance | Phase 2 |
| Modèle d’incertitude | Implémentation des méthodes de quantification de l’incertitude + visualisations de calibration | Phase 3 |
| Résultats et interprétations | Synthèse visuelle et écrite : performances, limites, courbes ROC, calibration, incertitude | Phase 3 |
| Dépôt GitHub organisé | Code structuré, dossiers classés, documentation minimale, reproductibilité | Continu, finalisation phase 4 |
| Rapport final | Document structuré présentant le contexte, la méthodologie, les résultats, les limites et les perspectives | Fin janvier |
| Soutenance du projet | Présentation orale, slides synthétiques, résultats clés | Fin janvier |

- Planning prévisionnel

| Phase | Période | Activités principales | Livrables associés |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Analyse exploratoire et préparation des données | Semaine 1 à 2 | Chargement et compréhension de la base Framingham Nettoyage, prétraitement, préparation des jeux de données Premières visualisations | L1 — Analyse exploratoire |
| Phase 2 — Modélisation prédictive (ML) | Semaine 3 à 5 | Développement de plusieurs modèles de classification Comparaison des performances Sélection du modèle retenu | L2 — Modèles ML |
| Phase 3 — Quantification de l’incertitude | Semaine 6 à 8 | Implémentation des méthodes d’incertitude (ensembles, calibration…) Visualisations de l’incertitude• Interprétation | L3 — Module d'incertitudeL4 — Résultats |
| Phase 4 — Synthèse et documentation | Semaine 9 à 10 | Organisation du dépôt GitHub Intégration du code, notebooks et résultats Rédaction progressive du rapport | L5 — GitHub |
| Phase 5 — Rapport final et soutenance | Semaine 11 à 12 | Finalisation du rapport écrit Préparation du diaporama Répétition de la soutenance | L6 — Rapport finalL7 — Soutenance |

- Ressources nécessaires

| Catégorie | Ressources nécessaires | Détail / Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Ressources matérielles | Ordinateur portable / station de travail | Exécution des notebooks, entraînement des modèles ML, gestion des données |
| Ressources logicielles | Python 3.10+, VS Code, Jupyter, scikit-learn, pandas, numpy, matplotlib | Environnement de développement, analyses exploratoires, modélisation |
| Espace de stockage local | Dossier sécurisé sur machine locale | Stockage des données Framingham, résultats, modèles |
| Plateforme de versionnement | GitHub | Documentation, partage, traçabilité, reproductibilité |
| Données nécessaires | Base Framingham Heart Study (anonymisée) | Source principale pour entraîner et évaluer le modèle |
| Encadrement pédagogique | Encadrant + responsable académique | Suivi, validation intermédiaire, conseils méthodologiques |
| Compétences mobilisées | Méthodes statistiques, ML, quantification de l’incertitude, Python | Compétences personnelles développées pendant la formation |
| Budget global | Aucun coût direct | Projet réalisé exclusivement à partir d’outils gratuits et de ressources internes |

- Responsabilités et acteurs

| Acteur | Rôle | Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| Étudiant (Léa) | Chef de projet et responsable de la réalisation | - Conduire l’analyse exploratoire et le prétraitement des données - Développer, entraîner et évaluer les modèles de prédiction - Mettre en œuvre les méthodes de quantification de l’incertitude - Organiser et documenter le travail sur GitHub - Rédiger le rapport final et préparer la soutenance - Respecter le planning et les exigences du projet |
| Encadrant pédagogique | Supervision scientifique et méthodologique | - Orienter les choix techniques et méthodologiques - Valider la stratégie de modélisation et les méthodes d’incertitude - Fournir des retours réguliers sur l’avancement du projet - Aider à ajuster le périmètre en cas de difficulté - Garantir la cohérence scientifique du projet |
| Responsable académique | Suivi pédagogique et conformité administrative | - Vérifier le respect des attentes du Master 2 - S’assurer du bon déroulement du projet dans les délais - Faire le lien avec l’équipe pédagogique si besoin - Intervenir en cas de difficulté majeure - Participer à l’évaluation finale (rapport & soutenance) |

- Risques / limites anticipées

| Catégorie de risque | Description du risque | Impact potentiel | Mesures d’atténuation prévues |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque technique | Difficulté à obtenir de bonnes performances avec certains modèles | Résultats insuffisants, perte de temps | Tester plusieurs algorithmes ; tuning d’hyperparamètres ; validation croisée |
| Risque lié aux données | Valeurs manquantes ou incohérences dans la base Framingham | Biais dans le modèle, mauvaise qualité des prédictions | Nettoyage rigoureux, imputation, analyse exploratoire approfondie |
| Risque méthodologique | Complexité des méthodes de quantification d’incertitude | Retard dans le projet, implémentations incomplètes | Démarrer par des méthodes simples (ensembles, calibration) puis approfondir si le temps le permet |
| Risque organisationnel | Volume de travail important dans un délai court | Retards dans les phases finales | Respect strict du planning ; priorisation des tâches ; avancement progressif documenté |
| Risque de reproductibilité | Code ou dossiers mal structurés | Difficulté à relire ou présenter le projet | Structuration claire du dépôt GitHub ; documentation continue |
| Risque lié à l’interprétation | Mauvaise interprétation des incertitudes | Conclusions erronées | Analyser systématiquement les résultats ; expliquer clairement les limites dans le rapport |
| Risque matériel | Problèmes techniques (ordinateur, stockage) | Arrêt temporaire des analyses | Sauvegardes régulières ; stockage redondant ; GitHub pour sécuriser le code |

- Cadre règlementaire

Dans le cadre de ce projet, l’ensemble des analyses repose sur la base de données publique et anonymisée Framingham Heart Study, disponible librement pour des usages académiques et de recherche. Aucune donnée personnelle, clinique réelle ou identifiable n’a été collectée, stockée ou manipulée.

Pour garantir la conformité réglementaire et éthique du projet, les mesures suivantes ont été appliquées :

Nature des données utilisées : les données exploitées sont totalement anonymisées, sans information permettant d’identifier un individu ; elles proviennent d’une base publique, accessible pour des travaux pédagogiques. Aucune donnée personnelle n’a été téléchargée ou partagée en dehors du cadre académique.

Traitement et stockage des données : les données sont stockées uniquement dans un dossier local sécurisé sur l’ordinateur . Aucun transfert vers des plateformes externes non autorisées n’a été effectué. Les fichiers de données ne sont pas publiés sur GitHub, conformément aux bonnes pratiques de sécurité (seul le code est versionné).

Conformité RGPD dans le cadre académique : le projet n’entre pas dans le champ du RGPD, car aucune donnée personnelle n’est traitée.

Usage strict du projet : le modèle développé n’a pas vocation à un usage clinique ou décisionnel réel. Le travail est réalisé exclusivement dans le cadre du Master 2 Ingénierie de la Santé, à des fins d’apprentissage et de démonstration méthodologique. Les résultats obtenus ne constituent en aucun cas un dispositif médical ou un outil d’aide à la décision opérationnel.

Traçabilité et reproductibilité : le code, la méthodologie et la documentation sont versionnés sur GitHub afin d’assurer une traçabilité complète. Les jeux de données ne sont pas inclus dans le dépôt, mais leur source officielle est clairement mentionnée. La démarche est reproductible à partir du code et des explications fournies dans le rapport.

- Validation

- Indicateur de suivi

| Indicateur (KPI) | Description | Objectif / Seuil attendu | Fréquence de suivi |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI 1 – Avancement du projet | Pourcentage des tâches planifiées réalisées selon le planning | ≥ 80 % des tâches finalisées dans les délais | Hebdomadaire |
| KPI 2 – Qualité des données prétraitées | Niveau de complétude et de cohérence des données après nettoyage | Absence d’erreurs majeures, gestion adéquate des valeurs manquantes | Phase 1 |
| KPI 3 – Performance du modèle de base (ML) | Résultats obtenus avec les modèles initiaux (AUC, précision, rappel) | AUC ≥ 0.70 pour un modèle utilisable | Phase 2 |
| KPI 4 – Calibration du modèle | Score Brier, courbes de calibration | Score Brier faible (meilleur calibrage possible) | Phase 3 |
| KPI 5 – Pertinence de l’incertitude | Capacité du modèle à produire des estimations cohérentes de l’incertitude | Incertitudes corrélées à la difficulté des prédictions | Phase 3 |
| KPI 6 – Qualité de la documentation GitHub | Organisation du code, clarté des dossiers, présence des notebooks | Dépôt propre, structuré et lisible | Continu |
| KPI 7 – Production des livrables | Respect des échéances pour les livrables (rapport, présentation, notebooks) | 100 % des livrables produits dans les temps | Fin du projet |
| KPI 8 – Satisfaction de l’encadrement | Retour qualitatif de l’encadrant sur le travail fourni | Validation positive du suivi et du rendu | Suivi régulier |

Ce document valide officiellement le périmètre, la méthodologie et les livrables du projet.

Signature :

Étudiant : __________________________

Encadrant : __________________________

Responsable de formation : __________________________